## 封面
好易购电商平台店中店系统项目
实施计划预估表
文件状态： | 公司名称 | 北京全网数商科技股份有限公司 | 保 密 等 级 | 内控
【 】草稿 【 】修改稿 【√】正式发布 | 作 者 | 陈润娟 | 最后完成日期 | 2014.9.17
| 审核人员 |  | 最后审核日期

## 修订记录
文件修改记录
日期 | 版本 | 作者/修改者 | 修订类型 | 描述
2014-09-12 | V1.0 | 陈润娟 | 新 建
2014-09-15 | V1.1 | 陈润娟 | 调 整
2014-09-17 | V1.2 | 陈润娟 | 调 整
注意和说明：
1）编写完成Excel之后，一定要进行打印预览，把格子调整好；
2）单元格的颜色，这里规定 浅灰色 ＋粗体字的 为基本的标题列，其他颜色不作硬性规定，原则上，一个文档中的颜色不要超过4种（不含白色），而且颜色尽量以淡雅为主，不宜用过于刺眼的颜色；
3）修订记录请填写完整。
Note on E7: 作者: 新建 修改 删除

## 一期实施阶段性计划
项目计划预估表
标识号 | 工作描述 |  |  | 工作量（人日） |  |  | 阶段负责人 | 甲方资源
|  |  |  | 总工作日 | 开始时间 | 结束时间
1 | 项目计划
2 | 项目启动
2.1 |  | 启动会
2.1.1 |  |  | 召开团队会议 | 1工作日 | 2014.09.10 | 2014.09.10 | 陈润娟
3 | 需求分析
3.1 |  | 需求调研
3.1.1 |  |  | 需求调研、业务需求说明书编写 | 7工作日 | 2014.07.23 | 2014.07.31 | 冯东明 | 好易购相关人员
3.2 |  | 需求确认
3.2.1 |  |  | 业务需求说明书确认 | 15工作日 | 2014.09.10 | 2014.09.29 | 陈斌 | 好易购相关人员
3.2.2 |  |  | web原型设计/确认 | 16工作日 | 2014.09.10 | 2014.09.30 | 冯东明 | 好易购相关人员
3.2.3 |  |  | web原型设计/确认 | 10工作日 | 2014.10.08 | 2014.10.20 | 冯东明 | 好易购相关人员
3.2.4 |  |  | wap原型设计/确认 | 15工作日 | 2014.10.21 | 2014.11.10 | 冯东明 | 好易购相关人员
3.2.5 |  |  | app原型设计/确认 | 17工作日 | 2014.11.11 | 2014.11.26 | 冯东明 | 好易购相关人员
4 | 系统设计
4.1 |  | 前台界面设计
4.1.1 |  |  | 首页设计/确认 | 6工作日 | 2014.10.08 | 2014.10.14 | 陈春茂 | 好易购相关人员
4.1.2 |  |  | 商品列表页设计/确认 | 5工作日 | 2014.10.15 | 2014.10.21 | 陈春茂 | 好易购相关人员
4.1.3 |  |  | 商品详细页设计/确认 | 5工作日 | 2014.10.15 | 2014.10.21 | 陈春茂 | 好易购相关人员
4.1.4 |  |  | 购物车页面设计/确认 | 5工作日 | 2014.10.15 | 2014.10.21 | 陈春茂 | 好易购相关人员
5 | 编码及测试
5.1 |  | 页面制作
5.1.1 |  |  | 首页制作 | 3工作日 | 2014.10.13 | 2014.10.15 | 史燕飞
5.1.2 |  |  | 其他页面制作 | 5工作日 | 2014.10.16 | 2014.10.22 | 史燕飞
5.1.3 |  |  | 所有内页风格调整 | 6工作日 | 2014.10.23 | 2014.10.29 | 史燕飞
5.2 |  | 后台开发/测试
5.2.1 |  |  | ERP接口开发、联调 | 17工作日 | 2014.10.08 | 2014.10.29 | 赵辉 | 好易购相关人员
5.2.2 |  |  | 定制功能开发、测试 | 13工作日 | 2014.10.13 | 2014.10.29 | 赵辉
5.2.3 |  |  | 页面开发、测试 | 13工作日 | 2014.10.13 | 2014.10.29 | 赵辉
5.2.4 |  |  | 前后台功能改造、调试 | 13工作日 | 2014.10.13 | 2014.10.29 | 赵辉
5.3 |  | 测试
5.3.1 |  |  | 集成测试 | 10工作日 | 2014.10.30 | 2014.11.12 | 刘恋
6 | 系统实施验收阶段
6.1 |  | 系统部署 |  | 2工作日 | 2014.11.13 | 2014.11.14 | 程俊烽 | 好易购相关人员
6.2 |  | 用户培训 |  | 2工作日 | ― | ―
7 | 系统试运行
7.1 |  | 系统试运行 |  | 5工作日 | 2014.11.17 | 2014.11.21 |  | 好易购相关人员
注：需求确认后，再进行后续工作，如需求确认延期，其他时间顺延

## pc端+wap端实施阶段性计划（二期）
项目计划预估表
标识号 | 工作描述 |  | 工作量（人日） |  |  | 阶段负责人 | 甲方资源 | 备注
|  |  | 总工作日 | 开始时间 | 结束时间
1 | 系统设计及制作
1.1 |  | pc端频道页设计/确认 | 18工作日 | 2014.11.27 | 2014.12.22 | 陈春茂 | 好易购相关人员 | 目前尚未确定商城频道页数目，此处暂拟定6个，原型确认后，按照实际情况变更
1.2 |  | wap端页面设计/确认 | 21工作日 | 2014.12.23 | 2015.01.21 | 陈春茂 | 好易购相关人员
1.3 |  | pc端频道页制作 | 10工作日 | 2014.12.04 | 2014.12.17 | 史燕飞
1.4 |  | wap端页面制作 | 12工作日 | 2015.01.12 | 2015.01.27 | 史燕飞
2 | 系统编码及测试
2.1 |  | pc端剩余ERP接口开发、联调 | 25工作日 | 2014.11.27 | 2014.12.30 | 赵辉 | 好易购相关人员
2.2 |  | pc端剩余定制功能开发、测试 | 34工作日 | 2014.12.22 | 2015.02.06 | 赵辉
2.3 |  | pc端频道页面开发、测试 | 34工作日 | 2014.12.22 | 2015.02.06 | 赵辉
2.4 |  | pc端前后台功能改造、调试 | 34工作日 | 2014.12.22 | 2015.02.06 | 赵辉
2.5 |  | wap端页面开发 | 18工作日 | 2015.01.28 | 2015.03.06 | 赵辉
2.8 |  | pc端系统测试 | 15工作日 | 2015.02.09 | 2015.03.13 | 刘恋
2.9 |  | wap端系统测试 | 15工作日 | 2015.03.16 | 2015.04.03 | 刘恋
3 | 系统实施验收
3.1 |  | pc端系统部署 | 1工作日 | 2015.03.16 | 2015.03.16 | 程俊烽 | 好易购相关人员
3.2 |  | wap端系统部署 | 2工作日 | 2015.04.06 | 2015.04.07 | 程俊烽 | 好易购相关人员
4 | 系统试运行
4.1 |  | pc端系统试运行 | ― | 2015.03.16 | 2015.04.14 |  | 好易购相关人员
4.2 |  | wap系统试运行 | 5工作日 | 2015.04.08 | 2015.04.14 |  | 好易购相关人员

## app阶段性实施计划（二期）
项目计划预估表
标识号 | 工作描述 |  | 工作量（人日） |  |  | 阶段负责人 | 甲方资源 | 备注
|  |  | 总工作日 | 开始时间 | 结束时间
1 | 页面设计
1.1 |  | 页面设计/确认 | 20 | 2015.01.15 | 2015.02.11 | 陈春茂 | 好易购相关人员 | 与wap端页面设计相对并行
2 | 封闭开发及上线
2.1 |  | 页面开发 | 30 | 2015.01.26 | 2015.03.20 | 张开开 |  | 页面开发与设计时间相对并行
2.2 |  | APP协议接口开发、联调 | 15 | 2015.03.02 | 2015.03.20 | 赵辉 |  | 接口开发与页面开发相对并行
2.3 |  | 客户端与server业务逻辑联调测试 | 4 | 2015.03.23 | 2015.03.26 | 张开开
2.4 |  | 版本测试以及修订 | 10 | 2015.03.27 | 2015.04.09 | 马万乾
2.5 |  | 移动手机平台的适配 | 10 | 2015.03.27 | 2015.04.09 | 马万乾
2.6 |  | 线上版本确认 | 1 | 2015.04.10 | 2015.04.10 |  | 好易购相关人员
3 | 项目验收与试运行
3.1 |  | 项目验收测试 | 5 | 2015.04.13 | 2015.04.17 |  | 好易购相关人员
| 正式上线，App Store审核按10日计算，预留4日 | —— | —— |  | app store审核时间

## 甲方项目配合计划
项目计划预估表
标识号 | 工作描述 |  |  | 工作量 |  | 备注
|  |  |  | 开始时间 | 结束时间
1 | 需求分析
1.1 |  | 需求调研
1.1.1 |  |  | PC原型确认（一期） | 2014.09.10 | 2014.09.30
1.1.2 |  |  | PC原型确认（二期） | 2014.10.08 | 2014.10.20
1.1.3 |  |  | WAP原型确认（二期） | 2014.10.21 | 2014.11.10
1.1.4 |  |  | APP原型确认（二期） | 2014.11.11 | 2014.11.26
2 | 系统设计
2.1 |  | 前台界面设计
2.1.1 |  |  | PC页面设计图确认（一期） | 2014.10.08 | 2014.10.21
2.1.2 |  |  | PC页面设计图确认（二期） | 2014.11.27 | 2014.12.22
2.1.3 |  |  | WAP页面设计图确认（二期） | 2014.12.23 | 2015.01.21
2.1.4 |  |  | APP页面设计图确认（二期） | 2015.01.15 | 2015.02.11
3 | 系统编码开发
3.1 |  | 接口开发
3.1.1 |  |  | 提供系统所需对接的ERP接口资料，完成联调（一期） | 2014.10.08 | 2014.10.29
3.1.2 |  |  | 提供系统所需对接的ERP接口资料，完成联调（二期） | 2014.11.27 | 2014.12.30
4 | 系统部署实施
4.1 |  | 系统部署准备
4.1.1 |  |  | 服务器硬件采购、网络环境准备、备案 | ― | 2014.11.12
4.2 |  | 参加系统培训 |  | ― | ―
5 | 系统试运行
5.1 |  | 系统数据搭建
5.1.1 |  |  | 准备商城搭建所需数据、商城搭建（前台页面及内容搭建：资讯、广告、商品数据等） | 2014.11.14 | ―
5.2 |  | 上线试运行
5.2.1 |  |  | 一期初验 | 2014.11.17 | 2014.11.21
5.2.2 |  |  | 二期初验 | 2015.04.13 | 2015.04.17
5.2.3 |  |  | 终验 | 2015.04.17 | 2015.07.17